## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
Must | 제공 데이터 기반 커뮤니티 구현 | 5개 권역 중 1곳 선정, 제공 JSON 기반 FE(화면)/BE(서버) 데이터 연동 (직접 공공API 호출 불필요) | III-1-가 | 직접 공공API 연동은 불필요함을 확인 — 제공된 JSON 파일만 사용하면 됨
Must | 익명 커뮤니티 CRUD (등록·조회·수정·삭제) | 회원가입/로그인 없이 수정용 비밀번호로만 권한 확인, 행위 저장(교육목적 의도된 설계) | III-2 | 비밀번호 재설정 창구가 없음에 유의 — 팀 내부 규칙(문의 시 DB 직접 수정)으로 공유
Must | 챗봇 기능 | FastAPI(백엔드 서버 개발 도구) POST /api/chat, JSON 기반 자연어 질의응답, 대화 히스토리 유지 UI | III-3 | 사투리 톤앤매너는 선택기능(2절)에서 별도 정의 — 기본 응답 로직은 Must 범위에서 먼저 완성
Must | 기술스택 고정 | FE(화면): Vue.js 3(SPA: 새로고침 없이 화면이 바뀌는 방식), BE(서버): FastAPI+SQLAlchemy(DB 연결 도구)+SQLite(가벼운 데이터베이스) | III-4, 5 | 지정 기술스택 외 임의 변경 불가 — FE 박유빈 / BE 신규철·최지욱 역할 분담과 일치, 추가 학습비용 없음
Must | 배포 (완성한 프로그램을 인터넷에 올려 접속 가능하게 만드는 것) | FE→Netlify, BE→Render, 배포 후 URL 동작 확인 산출물 포함 | III-6 | 3일차 오전에 배포를 시작하면 트러블슈팅 시간이 부족 — 2일차 저녁 임시 배포로 1차 점검 필요
제약 | 개발도구 제한 | VSCode Copilot + OpenAI API 조합만 허용, Claude Code/Codex/Cursor 등 타 AI 코딩 도구 사용 금지(보안사유) | III-7 | 팀원 전원 준수 — 3일이라는 짧은 기간 특성상 도구 제약이 속도에 가장 큰 영향, 초기 보일러플레이트를 1일차 아침에 최대한 확보
제약 | 보안 | API키·DB경로 등 민감정보는 .env(비밀번호·API키처럼 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해 저장하는 파일)로 관리, 소스/GitHub에 직접 기재 절대금지, .gitignore 등록 필수 | III-5-나 | .env 미등록 시 민감정보 유출 위험 — 1일차 저장소 생성 직후 가장 먼저 세팅
제약 | 일정/범위 고정 | 납기 2026-07-16 15:00, 작업 후 임의 요구사항 변경 없음 | II-3, V-5 | 3일 스프린트 특성상 선택기능은 4개까지만 도출하고 그중 실현가능성 높은 것만 채택(2절 참고)
Should/Could | 선택기능 최소 1개 | 지도/대시보드/캘린더/경로/날씨/알림/다국어/공유 중 자유 선택, 데이터 라이선스 확인 필요 | IV-참고2 | 3일 중 후반 1개 반나절만 확보 가능 — 게이미피케이션 4종을 하나의 통합 경험으로 묶어 "선택기능 1개"로 취급
Should | 데이터 라이선스 확인 | 제공 JSON 외 추가 수집 시 공공누리(공공데이터를 써도 되는지 정부가 정한 이용허락 표시) 유형(1~4) 사전 확인 및 상업적 활용 가능여부 검토 | III-1-나 | 사투리 챗봇용 방언 사전은 자체 제작 텍스트만 사용, 별도 공공데이터 추가 수집 없음

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
사투리 챗봇 | Must 챗봇 기능에 프롬프트 엔지니어링으로 사투리 톤앤매너를 입혀, 관광지·맛집을 사투리로 검색·추천해주는 친근한 대화 경험 | 2 | 5 | 5 | 50 | 선정
픽셀게임 UI | 전체 화면을 픽셀아트/레트로게임 톤(폰트, 아이콘, 버튼, 색상)으로 통일해 홍보성·재미 요소 강화 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
관광지 룰렛 | 방문지를 못 정한 사용자를 위해 권역 내 관광지를 랜덤으로 뽑아주는 룰렛 UI, 결과를 게시판에 바로 공유 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
지도+익명 게시판 연동 | 지도 위에 게시글 위치를 마커로 표시하고, 마커 클릭 시 해당 위치 게시글을 바로 조회·작성(익명)할 수 있는 직관적 UI | 3 | 4 | 4 | 32 | 선정
포인트/뱃지 리워드 | 게시글 작성·챗봇 이용 시 포인트 적립, 뱃지 지급으로 재방문 유도 | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
사운드이펙트/BGM | 픽셀 UI에 맞춘 8비트 효과음·배경음악 추가 | 2 | 3 | 2 | 12 | 제외
실시간 인기글 랭킹 | 조회수·댓글수 기반 게시글 랭킹 배지 표시 | 3 | 3 | 3 | 18 | 보류
선정 결과 | 사투리 챗봇(1순위) / 픽셀게임 UI(1순위) / 관광지 룰렛(1순위) / 지도+익명 게시판 연동(1순위) — 4개 모두 RFP상 "선택기능 최소 1개" 요건을 초과 충족하되, 하나의 일관된 게이미피케이션 경험으로 묶어 차별화 포인트/뱃지, 사운드, 실시간 랭킹은 3일 개발기간 내 완성 가능성을 최우선으로 판단해 제외/보류

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 발주사 지정 5개 권역 중 1곳 선정
핵심 문제 | 지역 주민·관광객이 공공데이터에 흩어진 지역정보를 한 곳에서 찾고 공유할 채널이 없고, 기존 정보 제공 방식은 딱딱하고 친근감이 떨어져 실제 방문·참여로 잘 이어지지 않음
타깃 사용자 | 선정 권역 방문 관광객 및 지역 주민(회원가입 부담 없는 익명 이용자)
성공 지표 | 납기 내 필수기능 100% 구현 + 게이미피케이션 선택기능 4종 배포 + 배포 URL 정상 동작 + 챗봇 사투리 응답 정상 작동
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 게시판 CRUD(목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI(대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)
FE(화면): Vue.js 3 SPA(새로고침 없는 화면전환) / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy(DB 연결 도구) + SQLite(가벼운 데이터베이스)
Netlify(FE 배포 서비스)·Render(BE 배포 서비스)로 배포 및 URL 동작 확인
기능명세서(데이터 출처·라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
사투리 챗봇 — 프롬프트 엔지니어링으로 챗봇이 사투리로 관광지·맛집을 검색·추천
픽셀게임 UI — 전체 화면을 픽셀아트/레트로게임 톤으로 통일한 디자인 시스템
관광지 룰렛 — 랜덤 룰렛으로 방문지를 추천하고 결과를 게시판에 공유 지도+익명 게시판 연동 — 지도 마커 클릭 시 해당 위치 게시글을 바로 조회·작성
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계
포인트/뱃지 리워드 시스템, 사운드이펙트/BGM, 실시간 인기글 랭킹(2절에서 제외/보류된 기능)
선정 권역 외 나머지 4개 권역 데이터 및 기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석(MoSCoW), 선택기능 아이디어 도출·평가, MVP 정의, 권역 선정 | 전원 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
2 | 설계 | GitHub 저장소 생성 및 .env/.gitignore 세팅 | 전원 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
3 | 개발 | Vue.js 3 SPA 프로젝트 세팅, 라우팅 구조, 게시판(목록/상세/작성) 화면 | 박유빈(FE) | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
4 | 개발 | 픽셀게임 UI 디자인 시스템(폰트·색상·컴포넌트) 초안 | 박유빈(FE) | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
5 | 개발 | FastAPI 프로젝트 세팅, SQLAlchemy 모델 설계, SQLite 연동, 게시판 CRUD API 구현 | 신규철(BE) | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
6 | 개발 | 챗봇 API(POST /api/chat) 기본 골격, 대화 히스토리 저장 구조, 공공데이터 JSON 파싱·적재 | 최지욱(BE) | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
7 | 개발 | 게시판 CRUD API ↔ FE 화면 연동, 비밀번호 기반 수정/삭제 권한 처리, 지도 컴포넌트에 게시글 마커 연동 | 박유빈·신규철 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
8 | 개발 | 챗봇 API ↔ 채팅 UI 연동, 사투리 응답 프롬프트 튜닝, 관광지 룰렛 UI-데이터 연동 | 박유빈·최지욱 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
9 | 테스트 | 통합 테스트, 임시 배포 1차 점검(URL 동작 확인) | 전원 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
10 | 배포 | Render BE 배포, 환경변수 설정, API 도메인 확정 | 신규철·최지욱 | 3 | 3 | 1 | 80 | 진행중
11 | 배포 | Netlify FE 배포, BE 도메인 연결, 반응형·모바일 대응 최종 점검 | 박유빈 | 3 | 3 | 1 | 70 | 진행중
12 | 테스트 | 전체 기능 QA | 전원 | 3 | 3 | 1 | 50 | 진행중
13 | 문서화 | 기능명세서·WBS 문서 최종화 | 전원 | 3 | 3 | 1 | 40 | 진행중
14 | 발표준비 | 최종 산출물 일체(URL 포함) 15:00 납기 제출 | 전원 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식